# AgilePM3 Lifecycle (Process Lifecycle)

## Introduction chapeau

Le cycle de vie Agile Project Management V3 (AgilePM3) définit les étapes structurées pour gérer un projet agile de manière complète et maîtrisée. Il permet de combiner rigueur de gestion, alignement stratégique et agilité opérationnelle, tout en assurant la livraison de valeur rapide et mesurable.

AgilePM3 s’appuie sur une approche itérative et incrémentale, intégrant des rôles clairement définis, des livrables standardisés et des pratiques agiles telles que Timeboxing, MoSCoW Prioritisation, et facilitated workshops.

Le cycle complet se compose de six blocs principaux :

- Pré-projet (Pre-project) – Filtrage stratégique et cadrage initial

- Faisabilité (Feasibility) – Analyse initiale technique, financière et managériale

- Fondations (Foundations) – Construction des bases solides pour le projet et validation business case

- Développement (Development) – Livraison incrémentale par Sprints avec engagement agile

- Déploiement (Deployment) – Mise en production, revue et validation finale

- Réalisation et Bénéfices (Realisation & Benefits) – Mesure et optimisation de la valeur business réelle

Chaque bloc combine rôles AgilePM3, livrables clés, bonnes pratiques, REX et indicateurs, pour fournir un guide complet et opérationnel.

# Bloc 1 – Pré-projet (Pre-project)

## Introduction

La phase de Pré-projet constitue la première étape du cycle AgilePM3. Son objectif est de garantir que seuls les projets pertinents sont initiés, que les objectifs sont clairs, et que le périmètre est défini. Cette phase permet de :

- Évaluer la valeur business et l’alignement stratégique.

- Identifier et engager les parties prenantes clés.

- Préparer les livrables initiaux, le RACI, les risques et contraintes préliminaires.

- Poser les fondations pour la Faisabilité et les Fondations ultérieures.

Cette phase réduit le risque de lancement de projets non viables, assure la transparence et la communication et prépare le terrain pour un développement agile réussi.

## 1. Vision, objectifs et valeur ajoutée

| # | Élément | Description | Exemple ANSUT | Bonnes pratiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vision | Définir ce que le projet doit réaliser | Fibre fiable pour écoles, hôpitaux et mairies | Vision concise, mesurable et compréhensible par tous |
| 2 | Objectifs SMART | Objectifs précis et mesurables | Connecter 35 localités, activer 55 sites publics | Indicateurs chiffrés et dates limites |
| 3 | Périmètre | Définir limites et exclusions | Zones rurales prioritaires, 3 timeboxes | Validation formelle avec sponsor |
| 4 | Valeur ajoutée | Identifier bénéfices tangibles | Réduire fracture numérique | Définir KPIs initiaux |
| 5 | Alignement stratégique | Vérifier cohérence avec stratégie ANSUT | Inclusion numérique et programmes ministériels | Réunion sponsor + validation écrite |

## 2. Parties prenantes et rôles AgilePM3

| Rôle AgilePM3 | Responsabilité clé | Exemples concrets (3) | Fréquence interaction |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Sponsor | Valide périmètre, finance et ROI | Ministre TIC, DG Finance, Directeur projets ministériels | Mensuel |
| Business Visionary | Définit objectifs business, vision à long terme | Directeur stratégie ANSUT, Expert inclusion numérique, Chef programme régional | Mensuel |
| Project Manager | Pilotage global, suivi KPI, coordination | Chef projet fibre, PMO ANSUT, PM Telecom région | Hebdomadaire |
| Product Owner | Priorisation, valeur business, backlog initial | Responsable services digitaux, coordonnateur éducatif, coordonnateur santé | Hebdomadaire |
| Business Ambassador | Relais terrain, clarifications business | Maire localité, Directeur école, Chef de centre santé | Bi-mensuel |
| Solution Architect | Conception technique initiale | Architecte réseau fibre, Ingénieur génie civil, Expert IT | Hebdomadaire |
| Scrum Master / Team Leader | Facilitation, méthodologie agile | Lead Agile fibre, Scrum Master prestataire, Coach Agile | Hebdomadaire |
| Business Analyst / Advisor | Analyse besoins, documentation | Analyste SIG, Analyste de coûts, Expert réglementation | Selon besoin |
| Workshop Facilitator | Organisation ateliers, cadrage | Animateur atelier planification, expert co-création, formateur Agile | Selon besoin |

## 3. Contraintes et risques initiaux

| # | Contrainte / Risque | Impact potentiel | Probabilité | Plan mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Délais sponsor | Pression politique, dates publiques | Élevée | Timeboxes clairs, communication proactive |
| 2 | Accès terrain difficile | Retards travaux | Moyen | Planification logistique détaillée, vérification routes |
| 3 | Décaissements administratifs | Retard paiement fournisseurs | Élevée | Fractionnement facturation, suivi DG Finance |
| 4 | Pluies saisonnières | Interruption travaux | Moyenne | Déploiement priorisé zones accessibles |
| 5 | Multiplicité parties prenantes | Coordination difficile | Moyenne | RACI clair, réunions régulières |

## 4. Livrables Pré-projet

| # | Livrable | Description | Responsable | Date cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Brief | Document synthèse objectifs, périmètre, vision | ANSUT | Semaine 2 |
| 2 | Roadmap initiale | Jalons clés, timeboxes | ANSUT + prestataire | Semaine 2 |
| 3 | Liste parties prenantes | Acteurs clés et rôles | ANSUT | Semaine 1 |
| 4 | Analyse initiale risques | Contrainte terrain, budget, logistique | ANSUT | Semaine 2 |
| 5 | Templates PV / rapports | Documents standardisés ANSUT | ANSUT | Semaine 1 |
| 6 | RACI initial | Cartographie des rôles et responsabilités | PM + Business Visionary | Semaine 2 |

## 5. REX et bonnes pratiques

| # | Leçon apprise | Contexte | Action recommandée | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validation périmètre avant lancement | Changements fréquents de périmètre | Backlog préliminaire validé sponsor | Limiter dérive périmètre |
| 2 | Identification rapide parties prenantes | Multi-acteurs et responsabilités floues | RACI initial | Coordination efficace |
| 3 | Templates standardisés | Documents lourds et multiples | Utilisation PV ANSUT | Gain temps et traçabilité |
| 4 | Communication sponsor | Décisions top-down | Reporting régulier KPI | Alignement stratégique |
| 5 | Backlog initial priorisé | Valeur rapide à délivrer | Identification timeboxes | Livraison incrémentale rapide |
| 6 | Atelier de cadrage | Alignement multi-acteurs | Workshop Facilitator présent | Consensus sur vision et périmètre |

# Bloc 2 – Feasibility (Faisabilité)

## Introduction

La phase de Faisabilité (Feasibility) a pour objectif de réaliser une analyse initiale et préliminaire du projet avant de s’engager pleinement dans sa réalisation. Elle permet de déterminer si le projet est techniquement, financièrement et managérialement réalisable, tout en identifiant les risques majeurs et les opportunités.

Cette phase est cruciale pour :

- Limiter les risques et éviter les investissements inutiles.

- Évaluer la capacité de l’organisation à délivrer le projet.

- Fournir un prévisionnel financier et technique fiable.

- Définir les indicateurs clés de succès (KPIs) et le plan de mitigation des risques.

Elle fournit également la base pour la phase Foundations, où seront établies les bases solides du projet.

## 1. Rôles AgilePM3 et exemples concrets pour la faisabilité

| Rôle AgilePM3 | Responsabilité clé | Exemples concrets (3) | Fréquence interaction |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Sponsor | Validation faisabilité business et budget | Ministre TIC, DG Finance, Directeur projets ministériels | Mensuel |
| Business Visionary | Définition des objectifs business, alignement stratégique | Directeur stratégie ANSUT, Expert inclusion numérique, Chef programme régional | Mensuel |
| Project Manager | Suivi faisabilité, planification, coordination | PM Fibre, PMO ANSUT, PM Telecom région | Hebdomadaire |
| Product Owner | Priorisation des besoins, valeur business | Responsable services digitaux, coordonnateur éducatif, coordonnateur santé | Hebdomadaire |
| Business Ambassador | Relais terrain, collecte besoins | Maire localité, Directeur école, Chef centre santé | Bi-mensuel |
| Solution Architect | Analyse solution technique et contraintes | Architecte réseau fibre, Ingénieur génie civil, Expert IT | Hebdomadaire |
| Solution Developer / Team | Estimation faisabilité technique et solution | Lead réseau fibre, Devops prestataire, Ingénieur génie civil | Hebdomadaire |
| Scrum Master / Team Leader | Facilitation ateliers faisabilité | Lead Agile fibre, Scrum Master prestataire, Coach Agile | Selon besoin |
| Business Analyst / Advisor | Analyse besoins et documentation | Analyste SIG, Analyste coûts, Expert réglementation | Selon besoin |
| Solution Analyst / Advisor | Vérification cohérence technique | Analyste fibre, Expert infrastructure, Ingénieur POP | Selon besoin |
| Workshop Facilitator | Organisation ateliers et validation faisabilité | Animateur atelier planification, Expert co-création, Formateur Agile | Selon besoin |

## 2. Analyse technique (Technical Feasibility)

| # | Critère | Résultat | Risque | Mitigation | Exemple concret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Souterrain possible | 60% | Moyen | Études terrain, cartes géotechniques | Sol instable en zones rurales |
| 2 | Appuis existants | 40% | Fort | Installation poteaux provisoires | Zones sans poteaux électriques |
| 3 | Distance MOB → POP | 2-8 km | Moyen | Planification tronçons et relais | Zones éloignées des POP existants |
| 4 | Route praticable | 70% | Moyen | Calendrier travaux ajusté | Routes impraticables en saison pluvieuse |
| 5 | Disponibilité énergie | Limitée | Moyen | Générateurs temporaires | Sites isolés sans alimentation stable |

Bonnes pratiques :

- Réaliser des relevés terrain détaillés.

- Cartographier les infrastructures existantes (réseau, poteaux, énergie).

- Prioriser les zones les plus accessibles pour des livraisons rapides de valeur.

## 3. Analyse financière (Financial Feasibility)

| # | Élément | Coût estimé | Risque | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fibre + génie civil | 1,2 Milliards FCFA | Dépassement | Contingences 10-15% |
| 2 | POP + équipements | 450 Millions FCFA | Retard livraison | Stock tampon, fournisseurs alternatifs |
| 3 | Formation + déploiement | 90 Millions FCFA | Non adoption | Planning formation sur timeboxes |
| 4 | Contingences | 140 Millions FCFA | Chocs terrain | Budget réservé imprévus |
| 5 | Total prévisionnel | 1,88 Milliards FCFA | Élevé | Suivi rigoureux et reporting DG |

Bonnes pratiques :

- Toujours prévoir budget tampon et contingences.

- Associer DG Finance et Business Sponsor à la validation des coûts.

- Réviser régulièrement le plan de financement selon la faisabilité terrain.

## 4. Risques majeurs & mitigation

| # | Risque | Probabilité | Impact | Plan mitigation | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Décaissement tardif | Élevée | Très fort | Découpage facturation, suivi proactif | DG Finance |
| 2 | Pluies | Forte | Forte | Prioriser zones accessibles | ANSUT / Prestataire |
| 3 | Disponibilité ONT | Moyenne | Moyen | Stock tampon 20% | Prestataire |
| 4 | Dérive périmètre | Moyenne | Élevé | Revue périmètre régulière | Comité projet |
| 5 | Retard validation | Moyenne | Moyen | Suivi administratif proactif | ANSUT |

Bonnes pratiques :

- Documenter les risques dans un RAID log.

- Identifier responsable et mitigation pour chaque risque.

- Mettre à jour les risques après chaque revue ou workshop.

## 5. Livrables Faisabilité

| # | Livrable | Description | Responsable | Date cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Feasibility Report | Analyse business, technique, financière | ANSUT | Semaine 6 |
| 2 | Budget détaillé | Tableau coûts par lot | DG Finance | Semaine 6 |
| 3 | Plan risque initial | RAID log | ANSUT | Semaine 6 |
| 4 | Liste zones priorisées | Accessibilité, valeur | ANSUT | Semaine 5 |
| 5 | Recommandations | Go/no-go préliminaire | Comité projet | Semaine 6 |
| 6 | Mapping rôles AgilePM3 | Attribution rôles pour faisabilité | PM + Business Visionary | Semaine 5 |

## 6. REX et bonnes pratiques

| # | Leçon apprise | Contexte | Action recommandée | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relevés terrain détaillés | Sol instable et accès difficile | Inspection terrain préliminaire | Réduction retard imprévus |
| 2 | Budget réaliste + contingences | Risque dépassement coûts | Contingences 10-15% | Limitation surprises financières |
| 3 | Priorisation zones accessibles | Livraison valeur rapide | Backlog MoSCoW | Satisfaction sponsor rapide |
| 4 | Coordination multi-acteurs | Parties prenantes multiples | RACI + réunions hebdo | Fluidité décisionnelle |
| 5 | Documentation standardisée | Multiplicité documents | Templates ANSUT | Traçabilité et audit simplifiés |
| 6 | Workshop de validation faisabilité | Alignement multi-acteurs | Workshop Facilitator présent | Consensus sur faisabilité |

# Bloc 3 – Foundations (Fondations)

## Introduction

La phase Foundations (Fondations) vise à établir les bases solides et durables du projet à la fois sur les aspects business, techniques et managériaux. Elle permet de définir le Business Case réaliste, d’aligner toutes les parties prenantes, et de s’assurer que le projet a une direction claire, un périmètre défini et des objectifs validés avant le lancement du développement.

Les objectifs principaux de cette phase sont :

- Consolider l’alignement stratégique du projet avec la vision et les objectifs du sponsor.

- Définir et documenter la solution cible, ses contraintes et exigences.

- Créer les plans de gestion, communication et risques nécessaires à un pilotage efficace.

- Préparer le Backlog initial pour les équipes de développement.

Cette phase sert de garantie de faisabilité opérationnelle et de gouvernance avant le passage en développement agile.

## 1. Rôles AgilePM3 et exemples concrets pour Foundations

| Rôle AgilePM3 | Responsabilité clé | Exemples concrets (3) | Fréquence interaction |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Sponsor | Validation du Business Case et budget définitif | Ministre TIC, DG Finance, Directeur projets ministériels | Mensuel |
| Business Visionary | Définition besoins métiers et priorités | Directeur stratégie ANSUT, Expert inclusion numérique, Chef programme régional | Hebdomadaire |
| Project Manager | Suivi préparation, coordination, planification | PM Fibre, PMO ANSUT, PM Telecom région | Hebdomadaire |
| Product Owner | Création et priorisation du Backlog initial | Responsable services digitaux, coordonnateur éducatif, coordonnateur santé | Hebdomadaire |
| Business Ambassador | Relais terrain et validation besoins réels | Maire localité, Directeur école, Chef centre santé | Bi-mensuel |
| Solution Architect | Validation de l’architecture cible et contraintes | Architecte réseau fibre, Ingénieur génie civil, Expert IT | Hebdomadaire |
| Solution Developer / Team | Préparation estimations et plan technique | Lead réseau fibre, Devops prestataire, Ingénieur génie civil | Hebdomadaire |
| Scrum Master / Team Leader | Facilitation ateliers et workshops | Lead Agile fibre, Scrum Master prestataire, Coach Agile | Selon besoin |
| Business Analyst / Advisor | Documentation besoins et processus métier | Analyste SIG, Analyste coûts, Expert réglementation | Selon besoin |
| Solution Analyst / Advisor | Vérification exigences et cohérence technique | Analyste fibre, Expert infrastructure, Ingénieur POP | Selon besoin |
| Workshop Facilitator | Organisation ateliers et validation des fondations | Animateur atelier planification, Expert co-création, Formateur Agile | Selon besoin |

## 2. Business Case & Valeur (Business Foundations)

| # | Élément | Description | Exemple ANSUT | Bonnes pratiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objectifs Business | Valeur attendue pour l’organisation | Connecter 35 localités, 55 sites publics | Objectifs SMART, KPI définis |
| 2 | Justification stratégique | Pourquoi ce projet est prioritaire | Réduire fracture numérique | Alignement stratégique avec sponsor |
| 3 | KPIs et métriques | Comment mesurer succès et impact | Nombre d’écoles connectées, taux uptime POP | Définir indicateurs mesurables |
| 4 | Contraintes majeures | Limites organisationnelles et techniques | Budget, délais, météo, ressources limitées | Documenter et valider avec comité |
| 5 | Hypothèses clés | Ce qui doit être vrai pour succès | Disponibilité énergie, routes praticables | Révision régulière et adaptation |

## 3. Gouvernance, RAID et RACI

| # | Élément | Description | Exemple ANSUT | Bonnes pratiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gouvernance projet | Structures de décision et responsabilités | Comité de pilotage, PMO | Définir rôles décisionnels clairs |
| 2 | RACI | Attributions précises pour chaque livrable | Sponsor = Approve, PM = Responsible, Dev = Consult | Mapping AgilePM3 complet |
| 3 | RAID Log | Suivi Risques, Actions, Issues, Decisions | Décaissement, météo, équipements POP | Mise à jour hebdomadaire |
| 4 | Escalation Path | Processus décisionnel en cas de blocage | Comité projet → DG → Sponsor | Formaliser pour éviter retards |
| 5 | Communication plan | Fréquence et format des reporting | Email hebdo, dashboard KPI, réunions sprint | Standardiser les formats et fréquence |

## 4. Solution Approach & Backlog Initial

| # | Élément | Description | Exemple ANSUT | Bonnes pratiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solution Approach Definition | Définition technique et fonctionnelle | Fibre + génie civil + ONT + POP | Atelier de co-conception |
| 2 | Backlog initial | Liste priorisée des fonctionnalités et livrables | Installation fibre, configuration POP, tests OTDR | Priorisation MoSCoW, incréments clairs |
| 3 | Développement Approach Definition | Choix méthodologies et outils | Sprints de 2 semaines, tests unitaires | Cohérence avec Scrum et AgilePM3 |
| 4 | Delivery Plan | Plan de livraison des timeboxes | 3 cycles de 8 semaines | Définir milestones et jalons visibles |
| 5 | Solution Modelling | Diagrammes et documentation technique | Carte réseau, schéma POP | Centraliser et standardiser les modèles |

## 5. Livrables Foundations

| # | Livrable | Description | Responsable | Date cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Business Case final | Objectifs, KPIs, valeur attendue | Business Visionary | Semaine 8 |
| 2 | Solution Approach Definition | Architecture et approche technique | Solution Architect | Semaine 8 |
| 3 | Delivery Plan | Planning timeboxes et jalons | Project Manager | Semaine 8 |
| 4 | Backlog initial | Liste priorisée livrables | Product Owner | Semaine 8 |
| 5 | RAID Log initial | Risques, Actions, Issues, Decisions | PM + BA | Semaine 8 |
| 6 | RACI + Mapping AgilePM3 | Attribution rôles pour toutes les activités | PM + Business Visionary | Semaine 7 |

## 6. REX et bonnes pratiques

| # | Leçon apprise | Contexte | Action recommandée | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Workshops collaboratifs | Divergence besoins métiers / technique | Impliquer tous rôles clés AgilePM3 | Consensus sur solution initiale |
| 2 | Business Case réaliste | Risques financiers et techniques | Validation sponsor et DG Finance | Prévenir dépassements et dérive |
| 3 | Backlog initial priorisé | Multiplicité fonctionnalités | MoSCoW, timeboxes clairs | Livraison incrémentale rapide |
| 4 | Gouvernance claire | Décisions floues | RACI + comité pilotage | Fluidité et efficacité décisionnelle |
| 5 | Documentation centralisée | Dispersion des informations | Plateforme centralisée | Accessibilité et traçabilité |
| 6 | Communication continue | Parties prenantes multiples | Reporting KPI régulier | Transparence et alignement stratégique |

# Bloc 4 – Development / Timeboxes (Développement et Sprints)

## Introduction

La phase Development / Timeboxes constitue le cœur opérationnel du projet AgilePM3. Ici, les équipes Agile travaillent sur des sprints itératifs, livrant des incréments de solution à chaque cycle, tout en restant alignées sur le Business Case et le Backlog priorisé.

L’objectif est de garantir :

- Livraison progressive de valeur pour les utilisateurs et parties prenantes.

- Suivi et coordination entre équipes techniques, Business et Management.

- Flexibilité face aux changements et adaptation rapide aux besoins émergents.

- Qualité et conformité grâce à des tests continus et des revues régulières.

Cette phase met en pratique les principes AgilePM3 : Timeboxing, Iterative Development, MoSCoW Prioritisation, Workshops facilités et Communication continue.

## 1. Rôles AgilePM3 et exemples concrets pour Development

| Rôle AgilePM3 | Responsabilité clé | Exemples concrets (3) | Fréquence interaction |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Coordination globale, suivi KPI, plan déploiement | PM Fibre ANSUT, PMO Telecom, PM régional | Hebdomadaire |
| Product Owner | Priorisation Backlog, validation des incréments | Responsable services digitaux, coordonnateur éducatif, responsable santé | Hebdomadaire |
| Solution Developer / Team | Développement technique des incréments | Ingénieur fibre, DevOps réseau, Technicien POP | Journalier / Sprint |
| Scrum Master / Team Leader | Facilitation des sprints, removal impediments | Coach Agile fibre, Scrum Master prestataire, Lead Dev | Sprint quotidien |
| Business Ambassador | Validation besoins terrain, feedback utilisateur | Maire localité, Directeur école, Responsable santé | Bi-mensuel |
| Solution Architect | Supervision architecture, conformité technique | Architecte réseau fibre, Ingénieur génie civil, Expert IT | Hebdomadaire |
| Business Analyst / Advisor | Analyse besoins, documentation | Analyste coûts, Analyste SIG, Expert réglementation | Selon besoin |
| Solution Analyst / Advisor | Vérification conformité et qualité | Analyste fibre, Expert infrastructure, Ingénieur POP | Selon besoin |
| Workshop Facilitator | Facilitation ateliers de conception et rétrospective | Animateur atelier planification, Formateur Agile, Expert co-création | Selon besoin |

## 2. Timeboxes / Sprints

| # | Élément | Description | Exemple ANSUT | Bonnes pratiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Duration | Durée fixe d’itération | 2 semaines | Timebox stricte pour livrables visibles |
| 2 | Sprint Planning | Définition objectifs et Backlog | Sprint 1 : installation fibre 10 sites | Priorisation MoSCoW, estimation effort |
| 3 | Daily Stand-up | Synchronisation équipes | 15 min réunions quotidiennes | Focus sur impediments et avancement |
| 4 | Sprint Review | Validation incréments | Tests OTDR, configuration POP | Feedback direct Product Owner / Sponsor |
| 5 | Sprint Retrospective | Amélioration continue | Atelier amélioration processus | Action plan pour le sprint suivant |

## 3. Livrables Development / Timeboxes

| # | Livrable | Description | Responsable | Date cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incréments de solution | Modules installés et configurés | Solution Developer | Fin chaque sprint |
| 2 | Sprint Backlog | Liste tâches détaillées par sprint | Product Owner | Début sprint |
| 3 | Tests unitaires et intégration | Vérification qualité | Solution Analyst | Fin sprint |
| 4 | Sprint Review Record | Retour utilisateurs et parties prenantes | Scrum Master | Fin sprint |
| 5 | Mise à jour Solution Backlog | Priorisation évolutive et nouvelles demandes | Product Owner | Continu |

## 4. REX et bonnes pratiques

| # | Leçon apprise | Contexte | Action recommandée | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timeboxing stricte | Dérive durées et retards | Respect strict des 2 semaines | Incréments réguliers et prévisibles |
| 2 | Priorisation MoSCoW | Trop de fonctionnalités simultanées | Backlog clair et priorisé | Focus sur valeur rapide |
| 3 | Feedback continu | Développement non aligné aux besoins | Validation incréments avec Product Owner | Satisfaction utilisateur |
| 4 | Communication inter-équipes | Coordination complexe | Stand-ups quotidiens et dashboard | Suivi avancé et visibilité projet |
| 5 | Documentation minimale mais suffisante | Perte info sur implémentations | Centraliser les documents techniques | Traçabilité et audit facilité |

## 5. Métriques clés / indicateurs

| # | Indicateur | Objectif | Exemple ANSUT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Velocity (points / sprint) | Suivi productivité des équipes | 30 points / sprint |
| 2 | % incréments livrés | Respect planning et priorités | ≥ 95% |
| 3 | Bugs / défauts | Qualité solution | ≤ 5 par sprint |
| 4 | Feedback utilisateurs | Satisfaction Business | ≥ 90% retour positif |
| 5 | Avancement backlog | Progression priorisation | 100% priorisation initiale révisée |

# Bloc 5 – Deployment (Déploiement)

## Introduction

La phase Deployment dans AgilePM3 consiste à préparer et mettre la solution en production réelle afin qu’elle commence à délivrer une valeur tangible. Cette phase est structurée en trois étapes séquentielles :

- Assemble – Regrouper tous les éléments de la solution et s’assurer qu’ils sont prêts pour le déploiement.

- Review – Prendre la décision finale de déploiement (go/no-go) et identifier les actions correctives si nécessaire.

- Deploy – Mettre en œuvre la solution sur le terrain, activer les services, et assurer la disponibilité opérationnelle.

Cette phase met fortement l’accent sur la coordination multi-rôles, la qualité, et le suivi post-déploiement, tout en restant alignée sur le Business Case et les objectifs SMART.

## 1. Rôles AgilePM3 et exemples concrets pour Deployment

| Rôle AgilePM3 | Responsabilité clé | Exemples concrets (3) | Fréquence interaction |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Supervise déploiement, coordination multi-équipes | PM Fibre ANSUT, PMO Telecom, PM national | Hebdomadaire |
| Product Owner | Valide la mise en service, priorise corrections | Responsable services digitaux, coordinateur santé, responsable éducation | Hebdomadaire |
| Solution Developer / Team | Installation équipements, configuration finale | Technicien fibre, DevOps réseau, Ingénieur POP | Journalier / Sprint |
| Scrum Master / Team Leader | Facilite la coordination, retire obstacles | Scrum Master prestataire, Lead Dev réseau, Coach Agile | Journalier / Sprint |
| Business Ambassador | Vérifie adoption utilisateur et disponibilité | Maire localité, directeur école, responsable santé | Bi-mensuel |
| Solution Architect | Supervise architecture finale, conformité | Architecte réseau fibre, Expert IT, Ingénieur génie civil | Hebdomadaire |
| Business Analyst / Advisor | Analyse impact business, prépare reporting | Analyste coûts, Analyste SIG, Expert réglementation | Selon besoin |
| Solution Analyst / Advisor | Vérifie qualité finale et tests OTDR/acceptation | Analyste fibre, Expert infrastructure, Technicien tests | Selon besoin |
| Workshop Facilitator | Facilite ateliers de révision et formation | Animateur ateliers formation utilisateurs, Expert co-création, Formateur Agile | Selon besoin |

## 2. Étapes de Deployment

| # | Étape | Objectif principal | Livrables | Bonnes pratiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Assemble | Préparer tous les éléments solution pour déploiement | Liste équipements, configuration POP, documents techniques | Checklist exhaustive, validation pré-déploiement |
| 2 | Review | Décider go/no-go pour le déploiement | Rapport review, plan actions correctives | Validation multi-rôles, revue KPI |
| 3 | Deploy | Mise en service réelle | PV déploiement, tests finaux, documentation centrale | Déploiement progressif, suivi KPI post-déploiement |

## 3. Livrables Deployment

| # | Livrable | Description | Responsable | Date cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deployment Checklist | Liste de contrôle pré-déploiement | Project Manager | Avant déploiement |
| 2 | Configuration Documents | Paramétrages POP, ONT, réseaux | Solution Developer | Pendant Assemble |
| 3 | PV de Go/No-Go | Décision finale de déploiement | Comité projet | Après Review |
| 4 | PV Déploiement | Mise en service réelle avec validation tests finaux | ANSUT + Prestataire | Fin Deploy |
| 5 | Formation & Support Plan | Guide utilisateurs, support technique | Workshop Facilitator | Fin Deploy |

## 4. REX et bonnes pratiques

| # | Leçon apprise | Contexte | Action recommandée | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Déploiement progressif | Risque interruption large | Déploiement par zones / lots | Réduction impact sur utilisateurs |
| 2 | Vérification multi-rôles | Équipements mal configurés | Revue Go/No-Go par tous rôles clés | Qualité et conformité |
| 3 | Suivi KPI post-déploiement | Difficulté mesurer impact réel | Dashboard suivi temps réel | Ajustements rapides si nécessaire |
| 4 | Formation utilisateurs | Adoption lente / erreurs | Ateliers pratiques et guides | Utilisation optimale de la solution |
| 5 | Documentation centralisée | Perte information ou audit compliqué | Centraliser PV, configuration, rapports | Traçabilité et audit simplifiés |

## 5. Métriques clés / indicateurs

| # | Indicateur | Objectif | Exemple ANSUT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | % Sites déployés | Couverture effective | 100% des POP et ONT activés |
| 2 | Temps déploiement par zone | Respect planning et efficacité | ≤ 5 jours par zone |
| 3 | Tests OTDR / conformité | Qualité réseau fibre | 100% tests validés |
| 4 | % utilisateurs formés | Adoption solution | ≥ 90% personnel et utilisateurs clés |
| 5 | Incidents post-déploiement | Qualité et fiabilité | ≤ 3 incidents majeurs / mois |

# Bloc 6 – Realisation & Benefits (Réalisation et Bénéfices)

## Introduction

La phase Realisation dans AgilePM3 vise à assurer que la valeur latente de la solution déployée est effectivement réalisée sur le terrain. C’est la phase où les bénéfices business deviennent tangibles, les KPI sont mesurés, et le retour d’expérience est capturé pour améliorer les projets futurs.

Cette phase permet de :

- Vérifier que la solution répond aux besoins métiers (Business Needs).

- Confirmer l’adoption par les utilisateurs.

- Mesurer l’impact réel sur les indicateurs (éducation, santé, population, administration).

- Capitaliser les enseignements pour des projets futurs (REX).

## 1. Rôles AgilePM3 et exemples concrets pour Realisation

| Rôle AgilePM3 | Responsabilité clé | Exemples concrets (3) | Fréquence interaction |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Supervise réalisation, suit KPI, coordonne parties prenantes | PM Fibre ANSUT, PMO Telecom, PM national | Hebdomadaire |
| Product Owner | Valide bénéfices réalisés et satisfaction utilisateur | Responsable services digitaux, directeur école, responsable santé | Hebdomadaire |
| Business Ambassador | Vérifie adoption et collecte feedback utilisateurs | Maire localité, directeur hôpital, responsable centre communautaire | Mensuel |
| Solution Architect | Analyse performance technique, propose évolutions | Architecte réseau fibre, Ingénieur IT, Expert infrastructure | Mensuel |
| Scrum Master / Team Leader | Facilite coordination post-déploiement, résout obstacles | Lead Dev réseau, Scrum Master prestataire, Coach Agile | Hebdomadaire |
| Business Analyst / Advisor | Mesure indicateurs business, rapporte ROI | Analyste coûts, Analyste SIG, Expert programmes ministériels | Mensuel |
| Solution Analyst / Advisor | Mesure performance technique et fiabilité | Analyste fibre, Technicien tests OTDR, Expert infrastructure | Mensuel |
| Workshop Facilitator | Anime ateliers de feedback et formation continue | Formateur utilisateurs, animateur ateliers Agile, Expert co-création | Selon besoin |

## 2. Étapes principales de Realisation

| # | Étape | Objectif principal | Livrables | Bonnes pratiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitoring KPI | Suivre les indicateurs de performance | Dashboard KPI, rapport performance | Mise à jour hebdomadaire, alertes proactives |
| 2 | Feedback utilisateurs | Collecter retour terrain et satisfaction | Rapports feedback, réunions utilisateurs | Ateliers co-création, sondages structurés |
| 3 | Optimisation continue | Ajuster solution pour maximiser valeur | Plan amélioration, tickets correctifs | Priorisation MoSCoW, itérations courtes |
| 4 | Documentation finale | Centraliser toutes informations et leçons apprises | PV final, guide utilisateurs, rapport REX | Standardisation documents, partage global |
| 5 | Bénéfices business mesurés | Confirmer réalisation des objectifs SMART | Rapport bénéfices, ROI calculé | Comparer valeurs prévues vs réelles |

## 3. Livrables Realisation

| # | Livrable | Description | Responsable | Date cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard KPI | Tableau de bord pour suivre indicateurs clés | Project Manager | Hebdomadaire |
| 2 | Rapport feedback utilisateurs | Synthèse retour terrain et satisfaction | Business Ambassador | Mensuel |
| 3 | Plan d’optimisation continue | Actions correctives, ajustements techniques et métiers | Solution Analyst | Selon besoin |
| 4 | Documentation finale | Centralisation documents, guides, PV | Workshop Facilitator | Fin phase |
| 5 | Rapport bénéfices et ROI | Analyse quantitative et qualitative des gains | Business Analyst | Fin phase |

## 4. REX et bonnes pratiques

| # | Leçon apprise | Contexte | Action recommandée | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suivi KPI régulier | Mesure impact réel et non supposé | Dashboard hebdomadaire | Détection rapide écarts / anomalies |
| 2 | Feedback utilisateur continu | Adoption lente ou erreurs d’usage | Ateliers terrain, sondages, coaching | Amélioration adoption solution |
| 3 | Optimisation post-déploiement | Solutions non adaptées à usage réel | Priorisation tickets et itérations | Maximisation valeur délivrée |
| 4 | Documentation standardisée | Multiplicité sources info / audit | Centraliser PV, guides, reporting | Traçabilité, audit facilité |
| 5 | Communication bénéfices aux parties prenantes | ROI et valeur parfois flous | Rapport clair, synthétique, comparatif | Transparence et satisfaction sponsor |

## 5. Métriques clés / indicateurs Realisation

| # | Indicateur | Objectif | Exemple ANSUT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | % Objectifs SMART atteints | Vérifier réalisation des objectifs | 100% écoles connectées, 120k bénéficiaires |
| 2 | % Adoption utilisateurs | Vérifier utilisation effective | ≥ 90% utilisateurs actifs |
| 3 | Temps moyen résolution incidents | Réactivité support technique | ≤ 48h |
| 4 | ROI / Gains business | Mesurer valeur financière et sociale | ROI 1,2x prévisionnel |
| 5 | Satisfaction utilisateurs | Mesurer qualité perçue | ≥ 85% feedback positif |

Cette phase ferme le cycle AgilePM3, garantissant que la solution déployée délivre sa valeur, et que les enseignements sont capitalisés pour des projets futurs.